- 南投縣111年清明期間防火宣導執行計畫

- 壹、依據：

一、消防法第五條及同法施行細則第三條。

二、本縣111年施政計畫。

三、內政部消防署111年2月22日消署救字第1110600083號函「直轄市、縣（市）消防機關111年度清明期間消防安全整備指導計畫」。

- 貳、目的：

防範清明期間山林田野火災，推廣消防常識，加強民眾防火警覺，保障民眾生命財產安全。

- 參、宣導重點：

清明掃墓期間，燃燒冥紙、雜草、燃放鞭炮等應確實熄滅餘燼，預防山林田野火災發生。

- 肆、實施日期：

自民國111年3月22日至4月5日，為期15天。

- 伍、實施構想：

清明節期間民眾登山掃墓，燃燒冥紙和燃放鞭炮，稍有不慎，極易引起火災，故於主要墓地分發防火宣導單並提供水桶供民眾使用，本府各相關單位、鄉、鎮（市）公所及行政院農業委員會林務局南投林區管理處等配合實施，以預防山林田野火災發生。

- 陸、執行方式：

一、各鄉、鎮（市）公所：

(一)本縣各鄉、鎮(市)公所應依本實施計畫規劃時程，針對各該地區特性執行防範工作，以防止火災發生。

(二)對於易發生山林田野火災之墓地處所，事先清除周邊雜草（請勿用焚燒方式，以免造成空氣污染或蔓延釀災），以防範造成山林田野火災。

(三)於各主要墓地設置大型垃圾桶，以配合回收垃圾及水袋。

(四)洽請新聞媒體配合宣導，提醒民眾預防山林田野火災發生。

(五)各墓地處所豎立警告標示，提醒民眾防火警覺。

(六)於村里民大會期間，宣導民眾墓地防火要項。

(七)協調轄內設有電腦顯示板(ＬＥＤ)之場所，配合實施防火宣導。

二、本府各相關機關：

(一)請民政處督導各鄉、鎮（市）公所，對於易發生山林田野火災之墓地處所，事先清除周邊雜草，以避免造成山林田野火災，並勿使用火燒方式除草。

(二)請環境保護局督導各鄉、鎮（市）公所，於各主要墓地設置大型垃圾桶，以配合回收垃圾。

(三)請教育處函文各級學校，於清明節前加強對學生宣導注意防火安全，並轉告家長備妥水桶（袋）或保特瓶儲水上山掃墓，以熄滅餘燼，預防山林田野火災發生。

(四)請新聞及行政處協調有線電視臺、廣播電臺、新聞報章雜誌等新聞媒體配合宣導，提醒民眾預防山林田野火災發生。

(五)消防局部分：

１、訂定清明節防火宣導工作細部執行計畫，並執行各項防火宣導工作事宜。

２、印製清明節防火宣導傳單、防火小水桶等有關資料供民眾閱讀、取用。

３、製作清明節防火宣導錄影帶或（光碟片）提供有線電視台於節目中插播。

４、洽請廣播電臺製作清明節防火宣導。

５、協調本縣設有電腦顯示板(ＬＥＤ)之機關、場所，及南投、埔里消防分隊電腦顯示板(ＬＥＤ)，自3月22日起至4月5日止配合防火宣導。

６、應於村里民大會實施前，協調各鄉、鎮(市)公所，於村里民大會實施時，編排消防或防火宣導隊人員前往實施防火宣導。

７、對所轄之主要墓地，於入口處設置服務站，為因應新冠疫情執勤時消防同仁需攜帶口罩以消防車或大型水桶供民眾取用；懸掛防火標語，以提高民眾防火警覺，並攜帶滅火器材或水袋至各墓地加強巡邏，分發宣導資料。

８、發動義消，為因應新冠疫情執勤時須配戴口罩並攜帶滅火器材（滅火器或打火拍）至墓地巡邏；防火宣導隊人員於服務站發放宣傳單、小水桶等。

９、針對轄內以往發生火災頻率高及地形崎嶇，搶救不易之墓地處所研擬因應對策，策定具體搶救作為

１０、綜理本項工作督導考核及協商事宜。

三、其它機關、公司:

(一)請行政院農業委員會林務局南投林區管理處對於易發生山林田野火災之墓地處所，豎立警告標示，提醒民眾防火警覺。

(二)請中投有線電視股份有限公司、中興廣播電臺、省都廣播電臺、山城廣播電臺，配合本府各機關，宣導清明節防火相關事宜。

- 柒、工作檢討與獎懲：

執行本案績優出（不）力人員，請各權責機關依規定自行辦理獎

懲。

- 捌、本計畫如有未盡事宜，得隨時修正補充之。